## دليل تشغيلي
مقدمة: تسعى السلطة المحلية إلى تعزيز دورها القيادي في دفع عجلة الإعمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وذلك بالاعتماد على خطط التنمية المحلية للفترة (2025–2029) كخارطة طريق استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية. وقد أُعدت هذه الخطط بمنهجية علمية تشاركية شاملة، لتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية الملحة للمحافظة. ولضمان تنفيذ ناجح لهذه الخطط وتحقيق الأهداف المرجوة منها، تبرز الحاجة إلى وضع آلية منهجية واضحة لمتابعة التقدم وتقييم الأداء وقياس الأثر. ويسعى هذا الإطار إلى تلبية هذه الحاجة من خلال توفير أداة موحدة للمتابعة والتقييم، تمكن السلطة المحلية وفرقها التخطيطية من تتبع الإنجازات، وضمان الشفافية والمساءلة، واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وعرض التقارير والنتائج بوضوح أمام مجتمع المحافظة والجهات المعنية الأخرى. يرتكز الإطار على هيكلية متكاملة تبدأ بـ "إطار المتابعة" الذي يحدد المعالم الرئيسية للمشاريع (ماذا، أين، كيف، المسؤول، والجدول الزمني)، مروراً بـ "جدول تتبع التقدم لاطار المتابعة" الذي يراقب مستويات الإنجاز الميداني، وصولاً إلى "إطار التقييم والتعلم" الذي يعمل كمرصد سنوي لقياس الأثر واستخلاص الدروس المستفادة. ونظراً للتحديات المتمثلة في غياب الأهداف التفصيلية للمشاريع، فقد تم تطوير مسار المتابعة من قياس التقدم نحو الغايات التنموية إلى رقابة إدارية ومالية بحته. يركز هذا المسار على قياس الإنجاز عبر مؤشرات مرحلية ثابتة تشمل: 1.مرحلة الاعتماد: موافقة صناع القرار للمشروع لضمان توافقه مع الخطط الاستراتيجية للمحافظة/الدولة. 2.مرحلة الدراسات الفنية: لضمان دقة وضع المشروع قبل بدء العمل و جداول الكميات والمعايير الهندسية. 3.مرحلة المناقصات والتعاقد: لتعزيز مبادئ التنافسية والنزاهة وايضا توضيح الجهات العاملة والمنفذه للمشروع. 4.مرحلة التنفيذ والتسليم: لضمان مطابقة الإنجاز الميداني للتدفقات المالية وجداول الكميات والجدول الزمني المرصود.
شرح مكونات إطار المتابعة: 1. الركيزة: المحور الاستراتيجي الرئيسي في خطة التنمية. 2. الأولوية: المجال التركيبي المحدد ضمن الركيزة. 3.البرنامج: الحزمة التنفيذية المتكاملة لتحقيق الأولوية. 4. المشروع: النشاط الميداني المحدد والمنفصل ضمن البرنامج. 5. القطاع: المجال الاداري الذي يندرج تحته نوع المشروع في القطاعات التنفيذية للدولة. 6. المنطقة: الموقع الذي سيتم تنفيذ النشاط فيه. 7. مؤشرات الاداء: المقياس الذي يحدد انجاز التقدم للمشروع. وهنا سيتم استخدام مؤشرات مرحلية ثابتة (مرحلة اعتماد المشروع، مرحلة الدراسة الفنية، مرحلة المناقصات والتعاقد، واخيرا مرحلة التنفيذ والتسليم) لضمان مراقبه فنية ومالية مركزة. 8. وسيلة التحقق: المستندات الرسمية لإثبات تحقق الانجاز للمشروع. 9. معدل التكرار: الدورات الزمنية المنتظمة لجمع البيانات وقياس التقدم. 10. المسؤول عن التنفيذ: المسمى الوظيفي او الشخص المكلف بتنفيذ المشروع (لايجب ذكر المقاول وانما الجهه الرسمية من الدولة). 11. المسؤول عن المتابعة: المسمى الوظيفي او الشخص المكلف بمتابعة من يقوم بالتنفيذ من مكتب التخطيط. 12. القيمة الابتدائية: تعتبر نقطة البداية وهي الحالة الراهنة للمشروع قبل بدء تنفيذ المشروع. 13. الأهداف السنوية (2026-2029): القيم المستهدفة للمؤشر في كل سنة من سنوات الخطة. 14. القيمة النهائية: تعتبر نقطة النهاية وهي الصورة الكاملة للمشروع عند اكتماله / عند انتهاء الفترة الزمنية للاهداف السنوية. 15. التمويل: المبلغ التقديري المطلوب لتنفيذ المشروع، و المصدر /الجهة أو الباب المالي المحدد الذي سيتم توفير المبلغ منه لتنفيذ المشروع والذي يتفرع الى محلي وخارجي. 16. قياس الاستهلال للميزانية: تقسيم استهلاك التمويل في كل سنة من سنوات الخطة. طريقة العمل: 1. ممنوع ترك خانات فارغة: الخلية الفارغة تعني نقصاً في البيانات؛ لذا يرجى تعبئة كافة الخانات المطلوبة لضمان اكتمال الملف. 2. الالتزام بخطة المحافظة: معلومات (الركيزة، الأولوية، البرنامج، المنطقة، المشروع، والتمويل) ليست اختيارية، بل يجب نقلها نصاً من "خطة التنمية للمحافظة" لضمان تطابق البيانات. 3. تحديد مؤشر الأداء ووسيلة التحقق: سيتم توحيد مؤشر الأداء ووسيلة التحقق الخاصة به في جميع المشاريع، وذلك لضمان فعالية الرقابة الإدارية والمالية وتوحيد منهجية المتابعة. 4. تحديد معدل التكرار: ينبغي أن تكون وتيرة القياس متوافقة مع قدرات وإمكانيات المشروع والجهات المنفذة، بحيث تكون مجدية وقابلة للتحقيق. يُفضل اعتماد وتيرة ربع سنوية كلما أمكن ذلك، على أن تكون نصف سنوية كخيار بديل. يتم تحديد الوتيرة من قبل جهة المتابعة بناءً على الموارد المتاحة للزيارات الميدانية. 5. تحديد المسؤول بوضوح: عند تحديد "المسؤول"، يجب ذكر اسم شخص أو جهة رسمية وذات علاقة مباشرة بالمشروع، وذلك لضمان المتابعة والمساءلة القانونية والإدارية. 6. دقة القيم الابتدائية والنهائية: لا تعتمد على التخمين؛ القيمة الابتدائية والنهائية للمشروع يجب أن تؤخذ من دراسة فنية رسمية أو تقرير معتمد لضمان واقعية الميزانية. في اغلب الاحيان تكون القيمة الابتدائية "صفر" وهناك استثناءات في مشاريع التوسعه او اعادة التأهيل بحيث لايكون نقطة البداية صفر وانما قيمة، (مثال: عند بناء مدرسة، فان القيمة الابتدائية صفر لان المدرسة غير موجوده قبل العمل، بينما اذا كان المشروع توسعة مدرسة من 3 فصول الى 6 فصول فان القيمة الابتدائية هي 3 فصول). اما القيمة النهائية للمشروع، فهي الصورة الكاملة للمشروع عند اكتماله، أي إجمالي المستهدف تحقيقه 100% من العمل (مثال: في المثال السابق فان القيمة النهائية لبناء المدرسة هو 100%، بينما في توسعة المدرسة فان القيمة النهائية ستكون 6 فصول). 7. تحديد خطة التقدم: يجب كتابة (رقم أو نسبة مئوية) توضح بوضوح متى سينتهي المشروع (مثلاً: اذا كان المشروع ينفذ خلال سنتين فيكون 50% في السنة الاولى و50% في السنة الثانية). 8. تفاصيل مصدر التمويل: يجب تحديد هل التمويل (محلي) أم (خارجي). في حال كان التمويل تشاركي(محلي وخارجي)، يجب كتابة حصة كل طرف بدقة (سواءً كمبلغ مالي محدد أو كنسبة مئوية لكل جهة). 9. فكرة العمل: بعد الانتهاء من تحديد المؤشرات ووسائل التحقق ومعدلات التكرار والجهات المسؤولة، يقوم مسؤول المتابعة في مكتب التخطيط بمشاركة النماذج الخاصة بالتقارير (المحددة في وسيلة التحقق) مع الجهات الفنية المنفذة. بعد ذلك، يتابع مسؤول المتابعة مع المسؤول عن التنفيذ بشكل دوري (ربع سنوي) ويطالبه بتعبئة هذه النماذج وتسليمها بعد اعتمادها فنياً من الجهة المختصة.
شرح مكونات جدول تتبع التقدم: 1. المشروع: هو النشاط التنموي المعتمد للتنفيذ، ويجب أن يتطابق مسمّاه مع ما ورد في "إطار المتابعة" لضمان وحدة المرجعية. 2. المنطقة: النطاق الجغرافي أو الموقع الميداني المخصص لتنفيذ النشاط ويجب أن يتطابق مسمّاه مع ما ورد في "إطار المتابعة" لضمان وحدة المرجعية. 3. مرحلة اعتماد المشروع (المؤشر المرحلي الثابت الأول): توثق الموافقة الرسمية من صناع القرار؛ حيث تضمن توافق المشروع مع الخطط الاستراتيجية للدولة. ويُطالب الموظف بتسجيل "تاريخ الاعتماد" النهائي. 4. مرحلة الدراسة الفنية والكميات (المؤشر المرحلي الثابت الثاني): تعكس اكتمال الجانب الهندسي؛ وتشمل إعداد المخططات الفنية وحصر جداول الكميات. ويتم فيها تسجيل "تاريخ المصادقة" على الدراسة الفنية النهائية. 5. مرحلة المناقصات والتعاقد (المؤشر المرحلي الثابت الثالث): توثق إجراءات الترسية والتعاقد مع الجهة المنفذة (الطرف الثالث) وفقاً للدراسة الفنية المعتمدة، مع تحديد "تاريخ توقيع العقد" وتسمية المقاول. 6. مرحلة التنفيذ والتسليم (المؤشر المرحلي الثابت الرابع): هي المرحلة الأطول والأكثر تفصيلاً، حيث يتم تتبع الإنجاز دورياً (ربع سنوي) من خلال محورين متوازيين: أ. الإنجاز الفني: نسبة العمل المادي المنفذ على أرض الواقع مقابل الدراسة الفنية، بصيغة اخرى هي النسبة المئوية التي توضح "كم أنجزنا من الهدف الكلي؟" وهي ناتج قسمة (الإنجاز الفعلي) على (القيمة النهائية)، وتُعبّر عن مدى التقدم في المشروع. ب. الإنجاز المالي: تدفق السيولة النقدية والمبالغ المصروفة فعلياً مقابل المبلغ الاجمالي للمشروع. 7. حالة المشروع (الخلاصة الرقابية): توصيف دقيق للوضع الراهن للمشروع؛ هل هو (مستمر، منتهي، أو متعثر) مع تسجيل تاريخ آخر تحديث للحالة، لتسهيل عملية استخراج تقارير الأداء السريعة. طريقة العمل: 1. ممنوع ترك خانات فارغة: الخلية الفارغة تعني نقصاً في البيانات؛ لذا يرجى تعبئة كافة الخانات المطلوبة لضمان اكتمال الملف. 2. الالتزام بتطابق البيانات: معلومات (المنطقة، المشروع) يجب نقلها نصاً من "اطار المتابعة" لضمان تطابق البيانات. 3. التحديث بناءً على أدلة واقعية: لا يسمح بتعديل أي حالة أو نسبة إنجاز بناءً على وعود شفهية؛ يجب أن يستند الإدخال إلى دليل ملموس وموجود فعلياً كما هو محدد في "وسيلة التحقق" في اطار المتابعة. 4. تزامن الإنجاز الفني والمالي: عند تحديث مرحلة "التنفيذ والتسليم"، يجب إدخال نسبة الإنجاز الفني والمبلغ المالي المصرف في نفس الوقت لضمان دقة الرقابة، اعتمادا على التقرير المصادق عليه. مثال في الانجاز الفني: في مشروع بناء مدرسة فالقيمة النهائية هي 100%، وبعد سنه من البناء تم انجاز 40% اعتمادا على التقارير الفنية مقسمة على ربعين على صورة (10% ومن ثم 30%) ، فهنا يكون نسبة الانجاز الفني الفعلي للسنة الاولى من التنفيذ هو 40% من اصل 100%). 5. الدقة في تواريخ الإتمام: عند انتهاء أي مرحلة (اعتماد، دراسة، تعاقد)، يجب تغيير الحالة إلى "نعم" وتسجيل التاريخ الفعلي فوراً، وعدم تأجيل ذلك لنهاية الربع. 6. الارشفة الدورية: يجب مراجعة وارشفة جميع وسائل التحقق المذكوره في الاطار بشكل دوري.
شرح مكونات اطار التقييم والتعلم: 1. القطاع: المجال الاداري الذي يندرج تحته نوع المشروع في القطاعات التنفيذية للدولة. ويجب أن يتطابق مسمّاه مع ما ورد في "إطار المتابعة" لضمان وحدة المرجعية. 2. المشروع: هو النشاط التنموي المعتمد للتنفيذ، ويجب أن يتطابق مسمّاه مع ما ورد في "إطار المتابعة" لضمان وحدة المرجعية. 3. جودة التنسيق: معيار لقياس فاعلية وكفاءة قنوات الاتصال والتعاون بين الجهات المنفذة ومكاتب التخطيط، ورصد أي فجوات إدارية قد تؤثر على سير العمل. 4. جودة التنفيذ: تقييم فني شامل لمدى الالتزام بالمعايير الهندسية، وجودة أداء المقاولين والموردين، ومدى مطابقة المواد المستخدمة للمواصفات المعتمدة في الدراسة الفنية الأصلية. 5. الالتزام بالخطة الزمنية: مؤشر لقياس الانضباط المهني في تحقيق المعالم الرئيسية للمشروع، ومقارنة التواريخ الفعلية للإنجاز بالجدول الزمني المخطط له مسبقاً. 6. الالتزام بالميزانية ومصدر التمويل: تقييم كفاءة الإنفاق المالي، وضمان تناسق معدلات الاستهلاك المالي مع مخرجات الجودة الفنية، والتحقق من سلامة إدارة مصادر التمويل المخصصة. 7. التوصيات المستقبلية: توثيق تحليلي يتضمن النصائح الفنية والإجرائية المستخلصة؛ تهدف إلى معالجة مواطن الإخفاق ومنع تكرارها، وتعزيز قصص النجاح والممارسات الجيدة لتبنيها في المشاريع القادمة. طريقة العمل: 1. ممنوع ترك خانات فارغة: الخلية الفارغة تعني نقصاً في البيانات؛ لذا يرجى تعبئة كافة الخانات المطلوبة لضمان اكتمال الملف. 2. الالتزام بتطابق البيانات: معلومات (القطاع، المشروع) يجب نقلها نصاً من "اطار المتابعة" لضمان تطابق البيانات. 3. عند تنفيذ اطار التعلم يجب التالي: أ. التحضير للاجتماع: الدعوة لاجتماع رسمي يضم كافة الأطراف المعنية بالمشروع (المكاتب التنفيذية، الفرق الفنية، ومكتب التخطيط). ب. المراجعة التحليلية: عرض ومشاركة التقارير السنوية الموحدة (والربع سنوية) قبل الاجتماع بوقت كافٍ لفهم الواقع الميداني. ج. التقييم التشاركي: تعبئة خانات التقييم والدروس المستفادة بناءً على النقاش في الاجتماع، مع الربط المباشر بين (تقارير الإنجاز الميدانية) و(نتائج نزولات فريق التخطيط). د. الحياد والمصداقية: يجب أن يكون التقييم (جيد/مقبول/سيئ) بناءً على شواهد حقيقية، ويمنع المجاملة في تقييم أداء المقاولين أو الموردين لحماية المصلحة العامة. ه. التركيز على "لماذا": في خانة (وضح)، يجب كتابة السبب الحقيقي للنجاح أو الفشل (مثلاً: تأخر صرف الميزانية، ضعف كفاءة المقاول، سوء التنسيق بين الجهات). و. تحويل التوصيات إلى قرارات: التوصيات المكتوبة في هذا الإطار يجب أن تكون "قابلة للتطبيق" وليست مجرد أمنيات، حيث سيتم الرجوع إليها عند التخطيط لمشاريع عام 2026 وما بعدها. ز. التقييم المالي مقابل الفني: يجب التأكد من مناقشة ما إذا كانت "الجودة النهائية" للمشروع تستحق المبالغ التي صُرفت عليه (كفاءة الإنفاق). ح. الاعتماد الرسمي: طباعة الإطار بعد التوافق على محتواه، وتوقيعه من قبل الإدارة العليا والمشاركين ليكون وثيقة ملزمة. ط. التوثيق الإداري: إرفاق "محضر اجتماع رسمي" مع ورقة الإطار يوضح أهم النقاط التي نوقشت.

## اطار المتابعة
ماذا يجب قياسه | [6 empty] | مؤشرات الأداء | كيف يتم قياس مؤشر الأداء | متى يتم قياس التقدم | من المسؤول عن قياس التقدم |  | خطة التقدم | [5 empty] | التمويل |  |  |  |  | قياس الإستهلاك للميزانية
الركيزة | الأولوية | البرنامج | المشروع | القطاع | المنطقة | [12 empty] | المبلغ الإجمالي للمشروع ($) | حكومي |  | خارجي
[5 empty] | محافظة | مديرية | (مؤشرات مرحلية ثابتة) | وسيلة التحقق من تنفيذ المشروع | معدل التكرار / وتيرة القياس | المسؤول عن التنفيذ (في المكاتب الفنية) | المسؤول عن المتابعة (في مكتب التخطيط) | القيمة الأبتداية | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | القيمة النهائية |  | النوع (محلي، مشترك، مركزي) | المبلغ ($) | النوع (قطاع خاص، هبات من افراد، هبات دولية) | المبلغ ($) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029

## جدول تتبع التقدم لاطار المتابعة
م | المشروع |  | مرحلة اعتماد المشروع |  | مرحلة الدراسة الفنية والكميات |  | مرحلة المناقصات والتعاقد |  | مرحلة التنفيذ والتسليم | [38 empty] | حالة المشروع
| اسم المشروع | المنطقة | [6 empty] | القيمة الأبتداية | 2026 | [7 empty] | 2027 | [7 empty] | 2028 | [7 empty] | 2029 | [7 empty] | اجمالي الإنجاز |  | القيمة النهائية |  | نسبة الإنجاز من القيمة النهائية
|  |  | الاتمام (نعم/لا) | تاريخ الاتمام | الاتمام (نعم/لا) | تاريخ الاتمام | الاتمام (نعم/لا) | تاريخ الاتمام |  | الربع 1 (يناير-مارس) |  | الربع 2 (ابريل-يونيو) |  | الربع 3 (يوليو-سبتمبر) |  | الربع 4 (أكتوبر-ديسمبر) |  | الربع 1 (يناير-مارس) |  | الربع 2 (ابريل-يونيو) |  | الربع 3 (يوليو-سبتمبر) |  | الربع 4 (أكتوبر-ديسمبر) |  | الربع 1 (يناير-مارس) |  | الربع 2 (ابريل-يونيو) |  | الربع 3 (يوليو-سبتمبر) |  | الربع 4 (أكتوبر-ديسمبر) |  | الربع 1 (يناير-مارس) |  | الربع 2 (ابريل-يونيو) |  | الربع 3 (يوليو-سبتمبر) |  | الربع 4 (أكتوبر-ديسمبر) | [7 empty] | الحالة (مستمر / متعرقل / منتهي) | التاريخ
[10 empty] | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي | فني | مالي (المبلغ الكلي للمشروع) | فني | مالي

## اطار التقييم والتعلم
م | المشروع |  |  | جودة التنسيق |  |  |  | جودة التنفيذ |  |  |  | الالتزام بالخطة الزمنية |  |  |  | الالتزام بالميزانية ومصدر التمويل |  |  |  | التوصية
| القطاع | المشروع | المنطقة | جيد | مقبول | سيئ | وضح | جيد | مقبول | سيئ | وضح | جيد | مقبول | سيئ | وضح | جيد | مقبول | سيئ | وضح